## Costos Personal
Cargo | Cantidad | Salario Base Mensual | Auxilio Transporte | Prestaciones (40%) | salud + pension empleado | Costo Total Mensual | Costo Total Anual
Líder Técnico Junior | 1 | 7000000 | 0 | 2340471 | 560000 | 8780471 | 105365652
Desarrollador Junior | 1 | 2750395 | 249605 | 961394.9334 | 220031.6 | 3741363.3334 | 44896360.0008
Desarrollador Junior | 1 | 2750395 | 249605 | 961394.9334 | 220031.6 | 3741363.3334 | 44896360.0008
Testing | 1 | 1750905 | 249605 | 627212.4534 | 140072.4 | 2487650.0534 | 29851800.6412
[6 empty] | 18750847.7202 | 225010172.6428
| Lider tecnico | Desarrollador Junior | Desarrollador Junior | Testing
salario base | 7000000 | 2750395 | 2750395 | 1750905
auxilio de trasnporte | 0 | 249605 | 249605 | 249605
salario base | 7000000 | 3000000 | 3000000 | 2000510
pension 12% | 840000 | 330047.4 | 330047.4 | 210108.6
ARL 0.52% | 36540 | 14357.0619 | 14357.0619 | 9139.7241
Prima 8.33% | 583100 | 249900 | 249900 | 166642.483
Censatias 8.33% | 583100 | 249900 | 249900 | 166642.483
Interes cesantias 1% | 5831 | 2499 | 2499 | 1666.4248
Vacaciones 4.17% | 291900 | 114691.4715 | 114691.4715 | 73012.7385
Total | 9340471 | 3961394.9334 | 3961394.9334 | 2627722.4534
salud 4% | 280000 | 110015.8 | 110015.8 | 70036.2
pension 4% | 280000 | 110015.8 | 110015.8 | 70036.2
Total devengado | 8780471 | 3741363.3334 | 3741363.3334 | 2487650.0534

## Infraestructura
Concepto | Valor Mensual | Valor Anual
Hosting VPS o nube | 180000 | 2160000
Dominio web (.com) | 0 | 70000
Certificado SSL | 0 | 120000
Base de datos cloud | 80000 | 960000
3310000

## Equipos
Equipo | Cantidad | Valor Unitario | Total
Computadores Portátiles | 3 | 3500000 | 10500000
Mouse y periféricos | 3 | 120000 | 360000
UPS o reguladores | 3 | 180000 | 540000
11400000

## Matriz Riesgos
Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel | Mitigación
Retrasos en el desarrollo | Alta | Alta | Crítico | Uso de metodologías ágiles
Pérdida de información | Media | Alta | Alto | Backups automáticos
Fallas del servidor | Media | Alta | Alto | Hosting con redundancia
Renuncia de un integrante | Baja | Alta | Medio | Documentación constante
Cambios en requisitos | Alta | Media | Alto | Actas de requerimientos
Vulnerabilidades de seguridad | Media | Alta | Alto | Pruebas de seguridad

## PROYECCION
COSTOS Y INGRESOS ANTES DE APLICACIÓN |  |  |  | COSTOS Y INGRESOS DESPUES DE APLICACIÓN
GASTOS SUELDOS |  | GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | GASTOS SUELDOS |  | GASTOS ADMINISTRATIVOS
VETERINARIO 1 | 3000000 | ARRIENDO | 5000000 | VETERINARIO 1 | 3000000 | ARRIENDO | 5000000
VETERINARIO 2 | 3000000 | SERVICIOS AGUA + LUZ | 1600000 | VETERINARIO 2 | 3000000 | SERVICIOS AGUA + LUZ (25%) | 2000000
RECEPCIONISTA | 2000000 | PAPELERIA | 200000 | RECEPCIONISTA | 2000000 | PAPELERIA | 0
PELQUERO CANINO | 2500000 | INTERNET | 90000 | PELQUERO CANINO | 2500000 | INTERNET | 112500
N/A | 0 | N/A | 0 | PELUQUERO CANINO | 2500000
TOTAL GASTOS MENSUALES | 10500000 |  | 6890000 | TOTAL GASTOS MENSUALES | 13000000 |  | 7112500
TOTAL | 17390000 |  |  | TOTAL | 20112500
INGRESOS SEMANALES ACTUALMENTE |  |  |  | INGRESOS SEMANALES PROYECTADOS
PROFESIONAL | PACIENTES SEMANALES | TOTAL INGRESOS SEMANA |  | PROFESIONAL | PACIENTES SEMANALES | TOTAL INGRESOS SEMANA
VETERINARIO 1 | 20 | 1600000 |  | VETERINARIO 1 | 30 | 2700000
VETERINARIO2 | 20 | 1600000 |  | VETERINARIO 2 | 30 | 2700000
PELQUERO CANINO | 50 | 2500000 |  | PELQUERO CANINO X 2 | 100 | 6500000
TOTAL SEMANA | 90 | 5700000 |  | TOTAL | 160 | 11900000
INGRESOS MENSUALES | 22800000 |  |  | INGRESOS MENSUALES | 47600000
COSTO CONSULTA GENERAL | 80000 |  |  | COSTO CONSULTA GENERAL | 90000
COSTO PELUQUERIA | 50000 |  |  | COSTO PELUQUERIA | 65000
TOTAL INGRESOS ANUALES | 273600000 |  |  | TOTAL INGRESOS ANUALES | 571200000
TOTAL GASTOS ANUALES | 208680000 |  |  | TOTAL GASTOS ANUALES | 241350000
UTILIDAD | 64920000 |  |  | UTILIDAD | 329850000

## TCO
Categoría | Valor
Personal | 225010172.6428
Infraestructura | 3310000
Equipos | 11400000
TOTAL GENERAL | 239720172.6428
Contingecia 10% | 23972017.2643
TOTAL | 263692189.907
Ganancia 50% | 131846094.9535
COSTO TOTAL PROYECTO | 395538284.8606
Costo por Trimestre | 98884571.2151

## ROI
ROI - RETORNO DE INVERSIÓN
Concepto | Valor
Ingresos anuales proyectados | 571200000
Gastos anuales proyectados | 241350000
Utilidad anual proyectada | 329850000
Costo total del proyecto | 395538284.9
ROI (%) | -1661%

## Diagrama de Gantt
Trimestre | Actividades | Descripción | Inicio estimado | Duración estimada (días hábiles) | Costo Total Trimestre | Total dias Habiles | Fin estimado
Trimestre 1 Analisis y Planeación | Actividad 1 | Nombre del proyecto y alcance | 2026-04-20 | 5 | 98884571.2151 | 47 | 2026-04-24
| Actividad 1.2 | Diagrama del proceso actual | 2026-04-27 | 4 |  |  | 2026-04-30
| Actividad 1.3 | Recolección y análisis de datos | 2026-05-01 | 6 |  |  | 2026-05-08
| Actividad 1.4 | Requerimientos IEEE / Historias de usuario | 2026-05-11 | 8 |  |  | 2026-05-21
| Actividad 1.5 | Casos de uso y documentación | 2026-05-22 | 7 |  |  | 2026-06-01
| Actividad 1.6 | Mockups y wireframes | 2026-06-02 | 6 |  |  | 2026-06-10
| Actividad 1.7 | Estimación de costos e infraestructura | 2026-06-11 | 8 |  |  | 2026-06-23
| Actividad 1.8 | Control de versiones inicial | 2026-06-22 | 3 |  |  | 2026-06-24
Trimestre 2 Diseño de Sistema | Actividad 2 | Normalización 3FN | 2026-06-25 | 5 | 98884571.2151 | 38 | 2026-07-02
| Actividad 2.2 | Diccionario de datos | 2026-06-30 | 5 |  |  | 2026-07-06
| Actividad 2.3 | Modelo relacional | 2026-07-03 | 5 |  |  | 2026-07-09
| Actividad 2.4 | Diagrama de clases | 2026-07-07 | 5 |  |  | 2026-07-13
| Actividad 2.5 | Diagrama de despliegue | 2026-07-10 | 5 |  |  | 2026-07-16
| Actividad 2.6 | Prototipo navegable HTML/CSS | 2026-07-14 | 10 |  |  | 2026-07-28
| Actividad 2.7 | Control de versiones y ramas | 2026-07-22 | 3 |  |  | 2026-07-24
Trimestre 3 Desarrollo e Integración | Actividad 3 | Construcción base de datos DDL | 2026-07-27 | 8 | 98884571.2151 | 70 | 2026-08-05
| Actividad 3.2 | Consultas DML y CRUD | 2026-07-30 | 8 |  |  | 2026-08-10
| Actividad 3.3 | Seguridad y cifrado | 2026-08-06 | 6 |  |  | 2026-08-15
| Actividad 3.4 | Front-End funcional | 2026-08-13 | 15 |  |  | 2026-09-02
| Actividad 3.5 | Control de versiones | 2026-09-03 | 3 |  |  | 2026-09-05
| Actividad 3.6 | API REST segura JWT | 2026-09-03 | 12 |  |  | 2026-09-18
| Actividad 3.7 | Consumo Front-End API 80% | 2026-09-17 | 15 |  |  | 2026-10-07
| Actividad 3.8 | Control de versiones | 2026-10-08 | 3 |  |  | 2026-10-12
Trimestre 4 Prueba y Despliegue | Actividad 4 | Sistema completo 100% | 2026-10-13 | 20 | 98884571.2151 | 88 | 2026-11-09
| Actividad 4.2 | Aplicación móvil | 2026-11-03 | 15 |  |  | 2026-11-23
| Actividad 4.3 | Documentación API | 2026-11-24 | 5 |  |  | 2026-11-30
| Actividad 4.4 | Metodología ágil | 2026-11-26 | 5 |  |  | 2026-12-02
| Actividad 4.5 | Control de versiones | 2026-12-03 | 3 |  |  | 2026-12-07
| Actividad 4.6 | Pruebas de software | 2026-12-09 | 10 |  |  | 2026-12-24
| Actividad 4.7 | Plan de instalación y migración | 2026-12-22 | 6 |  |  | 2026-12-29
| Actividad 4.8 | Modelo de calidad | 2026-12-30 | 5 |  |  | 2027-01-05
| Actividad 4.9 | Manuales técnicos y usuario | 2026-12-31 | 8 |  |  | 2027-01-12
| Actividad 4.10 | Despliegue del aplicativo | 2027-01-13 | 8 |  |  | 2027-01-22
| Actividad 4.11 | Control de versiones final | 2027-01-25 | 3 |  |  | 2027-01-27
|  | Fecha Inicio | 2026-04-20
|  | Fecha Final | 2027-01-27